| Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября   2018  года                                                                                №  485

с. Сюмси

| # О проведении Общероссийской антинаркотической акции # «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории муниципального образования «Сюмсинский район» |  |
| --- | --- |

В связи с проведением Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

1.Провести на территории муниципального образования «Сюмсинский район» с 12 по 23 ноября 2018 года II этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (далее –Акция)

2.Утвердить прилагаемые:

План проведения II этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории муниципального образования «Сюмсинский район».

График дежурства руководителей, специалистов органов местного самоуправления (членов муниципальной Антинаркотической комиссии, сотрудников  полиции) при проведении II этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования  «Сюмсинский район» по социальным вопросам.

# Глава муниципального образования

# «Сюмсинский район»                                                                          В.И.Семенов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 8 ноября 2018 года № 485

ПЛАН

проведения  II этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»  с 12 по 23 ноября  2018 года

на территории муниципального образования «Сюмсинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информационно-пропагандистское сопровождение Акции |  |  |  |
| 1.1 | Размещение информации в СМИ, на сайте муниципального образования «Сюмсинский район» о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | Секретарь Антинаркотической комиссии | 6 ноября 9 ноября |
| 1.2 | Оформление информационных стендов с размещением номеров телефонов правоохранительных органов, органов местного самоуправления, членов Антинаркотической комиссии | Образовательные учреждения, организации, учреждения района Муниципальные образования (поселения) Члены Антинаркотической комиссии | в течение Акции 4 |
| 1.3 | Разработка и распространение информационного материала о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью!», номера телефонов для обращения граждан, которые могут сообщить о фактах продажи наркотиков, адреса притонов, местах хранения и продажи растений |  |  |
| 1.4 | -Разработка и распространение информационных буклетов, листовок, памяток «Наркотики – Яд, Болезнь, Смерть» «Мой выбор – жизнь без наркотиков!» (информационная статья в районную газету «Знамя») «Нет наркотикам!» « Скажем нет наркотикам!» | Члены Антинаркотической комиссии, образовательные учреждения, организации, учреждения Муниципальные образования (поселения) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.5 | Проведение соц. опроса в социальной сети ВКонтакте в официальной группе МКУ «МЦ «Светлана»», в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана», |  |
| 1.6 | Конкурс рисунков - «Мы выбираем жизнь!» -«Наркотикам нет места в жизни!» - «Наркотикам - нет!» | Учреждения культуры | 12.11.- 22.11. |
| 1.7 | «Наркоконтроль - телефон доверия», (распространение листовок) |  | 14.11.2018 |
| 1.8 | Книжные выставки: «Наркомания – бич цивилизации» «Модные убийцы» «Жизнь и смерть на конце иглы» |  | в течение Акции |
| 1.9 | Размещение информации в сети интернет о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | Образовательные учреждения, организации, учреждения района | в течение Акции |
| 1.10 | Лекции на антинаркотическую тематику в образовательных учреждениях, организациях , учреждениях района организациях в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | Сюмсинская районнай больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | в течение Акции |
| 2. Организация и проведение совещаний, собраний, психологический занятий, кл.часов на тему профилактики употребления психоактивных веществ |  |  |  |
| 2.1 | Классный час: «Наркотики – не моя тема!» с использованием профилактических роликов | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана» | 13.11.2018 |
| 2.2 | Час общения: «Имя беды - наркомания!» Тестирование на тему психоактивных веществ (далее - ПАВ) |  | 15.11.2018 |
| 2.3 | Индивидуальные беседы с родителями и детьми, состоящими на различных видах учёта, учащимися школ и техникума «группы риска» «Защити себя сам» |  | в течение Акции |
| 2.4 | Мультимедийный час «Токсикомания, что это?» | Учреждения культуры | 12.11.2018 |
| 2.5 | Круглый стол "Один порок ведёт к другому" |  | 12.11.2018 |
| 2.6 | Беседа: «Мой выбор - моё будущее» «Телефон доверия» «Я выбираю жизнь!» «Мы хотим расти здоровыми» |  | 14.11.2018 16.11.2018 17.11.2018 15.11.2018 |
| 2.7 | «Думай о будущем!» час полезной информации по суициду и безнадзорности |  | 20.11.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8 | Тематические беседы с презентациями и видеороликами «Профилактика наркотической зависимости» Беседа «Я умею сказать – НЕТ!», «Спорт против наркотиков», «Скажи НЕТ наркотикам», «В здоровом теле нет места наркотикам». | Муниципальное казенное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12.11- 21.11. 2018г |
| 2.9 | Единые классные часы, тематические мероприятия для учащихся, воспитанников на профилактические темы, направленные: -на формирование у подростков базовой ценности «здоровье», на понимание необходимости делать осознанный выбор в разных жизненных ситуациях, принимать решения и нести ответственность за своё здоровье и, соответственно, качество жизни -на предупреждение спроса и употребления подростками и молодёжью наркотических веществ разных видов, в том числе с использованием эффективных волонтёрских технологий, технологий социального театра, другой просветительской деятельности | Образовательные учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» | в течение Акции |
| 2.10 | Профилактические блоки на родительских собраниях, собраниях (совещаниях, педсоветах) в трудовых коллективах |  |  |
| 2.11 | Тематические классные часы: «Профилактика вредных привычек и здоровый образ жизни» «Твои права и обязанности» «Преступление и наказание» Диспут «Наркотикам -НЕТ» |  |  |
| 2.12 | Инструктивно-методическое совещание с приглашением сотрудников ОП «Сюмсинское» «Планирование работы по профилактике психоактивных веществ. |  |  |
| 2.13 | Индивидуальные беседы: «Профилактика вредных привычек и здоровый образ жизни» |  |  |
| 3. Организационные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, формирование в обществе негативного отношения к наркомании |  |  |  |
| 3.1 | Тематическая дискотека «Не прикасайся к безумию» «Жить здорово!» | Учреждения культуры | 15.11.2018 22.11.2018 |
| 3.2 | Ринг "Курить или не курить" |  | 19.11.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3 | Познавательная программа «Курильщик - сам себе могильщик!» «Не связывай себя с наркотиками» «За здоровый образ жизни!» |  | 14.11.2018 21.11.2018 22.11.2108 |
| 3.4 | Урок здоровья «Не ступите в ад» Игра «Слабое звено» |  | в течение Акции |
| 3.5 | Проведение анкетирования, социологических опросов среди населения Сюмсинского района, учащихся БПОУ УР «СТЛиСХ» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана»,Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства | в течение Акции |
| 3.6 | Тренинг – игра «Предупрежден значит вооружён» | Образовательные учреждения | 19.11 2018 |
| 3.7 | Анкетирование учащихся «Интерес и досуг» |  | 12.11.2018 |
| 3.8 | Познавательная игра «Моё здоровье» | Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района | 20.11.2018 |
| 4. Проведение спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» |  |  |  |
| 4.1 | Районные соревнования по шашкам в зачёт Спартакиады-2018 среди организаций | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 15.11.2018г. |
| 4.2 | Районные соревнования по волейболу (мужские команды) в зачёт Спартакиады-2018 среди организаций |  | 16.11.2018г. |
| 4.3 | Районные соревнования по шахматам в зачёт Спартакиады-2018 среди муниципальных образований |  | 18.11.2018г. |
| .4.4 | Районные соревнования по шахматам в зачёт Спартакиады-2018 среди организаций |  | 23.11.2018г. |
| 4.5 | Спортивное мероприятие «Спорт - это жизнь!» | Учреждения культуры | 10.11.2018 |
| 4.6 | Спортивные состязания |  | 14.11.2018 |
| 4.7 | Спортивная программа «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!» |  | 16.11.2018 |
| 4.8 | Вечер отдыха «Со спортом дружишь, о здоровье не тужишь» |  | 16.11.2018 |
| 5. Организация мероприятий по вторичной и третичной профилактике наркомании |  |  |  |
| 5.1 | Рейды по местам досуга молодёжи с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, и лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОП «Сюмсинское» ММО МВД России «Увинский» (по согласованию) Муниципальные образования(поселения) | в течение Акции |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от  8 ноября 2018 года № 485

График дежурства руководителей, специалистов органов  местного самоуправления (членов муниципальной Антинаркотической комиссии, сотрудников полиции) при проведении  II этапа

Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с 12 по 23 ноября 2018 года

| Дата | Время | Номер телефона | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| В течение акции | Круглосуточно | 2-17-52 2-17-48 | М.С.Овсянников начальник ОП «Сюмсинское» |
| 12 ноября 2018 понедельник | 8.00-16.00 | 2-23-02 | Л.Е.Даровских - заместитель главы Администрации по социальным вопросам (председатель АНК комиссии) |
| 13 ноября 2018 вторник | 8.00-16.00 | 2-16-42 2-12-38 2-18-25 (89127475582) | Ю.А.Сычева - директор МКУ «Молодежный центр «Светлана» И.В.Есенкова - главный врач БУЗ УР «Сюмсинская районная больница» Е.П.Батуева - врач нарколог БУЗ УР «Сюмсинская районная больница» |
| 14 ноября 2018 среда | 8.00-16.00 | 2-16-08 | Е.В.Мокрушина - начальник ОФКСиМП |
| 15 ноября 2018 четверг | 8.00-16.00 | 2-16-08 | М.Н. Федотова – заместитель начальника ОФКСиМП |
| 16 ноября 2018 пятница | 8.00-16.00 | 2-10-09 | С.Н. Охлопков БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» |
| 19 ноября 2018 понедельник | 8.00-16.00 | 2-16-46 | Л.В.Брянцева - начальник Управления образования Администрации МО «Сюмсинский район» |
| 20 ноября 2018 вторник | 8.00-16.00 | 2-17-78 | А.Н.Никулин - начальник филиала по Сюмсинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР |
| 21 ноября 2018 среда | 8.00-16.00 | 2 -17 -68 | К.Н. Ямщикова – ведущий специалист - эксперт по делам несовершеннолетних |
| 22 ноября 2018 четверг | 8.00-16.00 | 2- 10-01 | Т.С.Шубина главный редактор автономного учреждения УР «Редакция газеты «Знамя» |
| 23 ноября 2018 пятница | 8.00-16.00 | 2-16-08 | С.А.Рябова–специалист-эксперт ОФКСиМП (секретарь АНК) |

# _____________________