| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Сюмси ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая  2024 года                                                                                        № 306

с. Сюмси

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района на период 2024-2025 годов

В целях разработки общих принципов и подходов по вопросам реализации национальной и языковой политики в Сюмсинском районе, для создания условий эффективного двуязычия во всех сферах, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» постановляет:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района  на период 2024-2025 годов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

# Глава Сюмсинского района                                                           П.П. Кудрявцев

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ

Сюмсинский район Удмуртской Республики

от 15 мая 2024 года  № 306

План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района

на период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение правовых актов на муниципальном уровне | до 1 апреля 2024 года | Обеспечение нормативно-правовых условий | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (далее–Управление образования); Муниципальное автономное учреждение «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» (далее – Методический центр) |

| 1.2 | Разработка и утверждение правовых актов на уровне образовательных учреждений | до 15 мая 2024 года | Обеспечение нормативно-правовых условий | Образовательные учреждения Сюмсинского района (далее – Образовательные учреждения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию этнокультурного образования | до 15 мая 2024 года | Обеспечение нормативно-правовых условий | Управление образования, Методический центр, образовательные учреждения |
| 1.4 | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию этнокультурного образования | до 15 мая 2024 года | Обеспечение нормативно-правовых условий | Образовательные учреждения |
| 1.5 | Приведение в соответствии нормативно- правовых актов образовательных организаций, в части стимулирования руководителей и педагогов реализующих программы этнокультурного образования в размере 15% в рамках урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования | до 15 мая 2024 года | Стимулирование руководителей и педагогических работников к созданию условий для изучения удмуртского языка учащимися и воспитанниками образовательных учреждений Сюмсинского района | Образовательные учреждения |
| 2. | Мероприятия для учащихся и детей дошкольного возраста |  |  |  |
| 2.1 | Введение в церемонию выноса флага символики и гимна Удмуртской Республики, Сюмсинского района | до 1 сентября 2024 года | Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртскому языку | Образовательные учреждения |

| 2.2 | Размещение на фасадах зданий баннеров с наименованиями и приветственными словами на удмуртском языке и использованием символики Удмуртской Республики | Август 2024 года | Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Использование наименований классов, расписания уроков и внеурочной деятельности, информационных стендов на удмуртском и русском языках | Постоянно | Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртскому языку | Образовательные учреждения |
| 2.4 | Использования учителями и воспитателями приветственных слов на удмуртском языке | Постоянно | Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| 2.5 | Создание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сюмсинская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Сюмсинская СОШ) языкового класса | С 1 сентября 2024 года |  | МБОУ Сюмсинская СОШ |
| 2.6 | Разработка интерактивных игр для самостоятельного изучения удмуртского языка учениками | 2024-2025 годы | Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| 2.7 | Проведение муниципального этапа олимпиады по удмуртскому языку и литературе | Октябрь 2024-2025 годы | Выявление способностей учащихся к изучению удмуртского языка | Управление образования; Методический центр; образовательные учреждения; |
| 2.8 | Проведение международного дня родного языка | 21 февраля 2025 года | Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс этнокультурного образования | Образовательные учреждения; |

| 2.9 | Месячник удмуртской культуры приуроченного ко дню удмуртского языка (27 ноября) | Ноябрь 2025 года | Привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и развития удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Организация языковых клубов и театральных кружков в образовательных учреждениях и библиотеках | 2024-2025 годы | Привлечения внимания к вопросам сохранения и развития удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| 2.11 | Проведение еженедельного дня национального костюма | 2024-2025 годы |  | Образовательные учреждения |
| 2.12 | Организация летних лагерей и языковых смен для детей и молодежи с изучением удмуртского языка | 2024-2025 годы | Привлечение интереса детей к изучению удмуртского языка | Методический центр; Образовательные учреждения |

| 2.13 | Празднование Удмуртских народных праздников: Толсур (Рождество), Вожодыр (Святки), Вой дыр (Масленица), Шайтан уллян (Изгнание шайтана), Акаяшка (весенний праздник в честь начала сева яровых), Гырон быдтон (праздник, проводимый на лугу в период цветения), Куарсур (праздник травы), Гербер, Выль ӝук (каша первого урожая), Пукрол (Покров день), Сизьыл юон (осенний праздник). | 2024-2025 годы | Приобщение детей к празднованию удмуртских народных праздников. Изучение самобытности Удмуртского народа | Образовательные учреждения; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинская детская школа исскуств» (далее – МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кильмезская детская школа исскуств» (далее - МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный дом культуры» (далее - МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры»); |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Проведение Районного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение произведений удмуртских поэтов на удмуртском языке | 2024-2025 годы | Привлечение и поощрение детей в выразительном исполнении произведений на родных языках | Образовательные учреждения |

| 2.15 | Проведение мастер-классов по керамике, плетению, ткачеству, металлу, вязанию, вышивке. | 2024-2025 годы | Введение терминов, понятий, восстановленных технологий народного искусства | Методический центр; Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом народного творчества» (по согласованию); МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Проведение мастер-класса по национальному костюму | 2024-2025 годы | Привлечение учащихся к изучению самобытности удмуртского народа | Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел (по согласованию); Образовательные учреждения |
| 2.17 | Организация и проведение районного конкурса «Пичи Чеберайёс но Батыръёс», участие в республиканском этапе конкурса. | 2024-2025 годы | Расширение кругозора детей, стимулирование творческих способностей | Сюмсинское отделение «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» Образовательные учреждения |
| 2.18 | Конкурс удмуртского костюма с элементами современности - среди дошкольных учреждений; - среди общеобразовательных учреждений. | Апрель 2024-2025 годы | Привлечение учащихся к изучению самобытности удмуртского народа | ## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинский дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ») |
| 2.19 | Экскурсия в Государственный национальный театр удмуртской Республики «За кулисами театра» | 2024-2025 годы | Привлечение и поощрение детей к изучению удмуртского языка | Управление образования; Образовательные учреждения |

| 2.20 | Экскурсия в Государственный Совет Удмуртской Республики | 2024-2025 годы | Привлечение и поощрение детей к изучению удмуртского языка | Управление образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Посещение Этномастерской «Устокиос» (изготовление различных оберегов) | 2014-2025 годы | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций Сближение населения Сюмсинского района разных культур, сохранение межнационального сотрудничества и дружбы; народностей | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК Сюмсинского района «ЦБС») |
| 2.23 | Проведение этноигры «Народы России» | 2014-2025 годы | Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей. Сближение населения Сюмсинского района разных культур, сохранение межнационального сотрудничества и дружбы; Народностей | МБУК Сюмсинского района «ЦБС» |

| 3. | Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель удмуртского языка и литературы» при проведении регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Удмуртии 2025» | март 2025 года | Выявление и поощрение творчески работающих педагогов, реализующих в своей деятельности принципы двуязычия | Управление образования; образовательные учреждения |
| 3.4 | Проведение «Мастер-классов» для учителей удмуртского языка и литературы» | 2024-2025 годы |  | Управление образования; Методический центр; Образовательные учреждения |
| 3.5 | Участие и проведение семинаров по вопросам этнокультурного образования | 2024-2025 годы | Обмен опытом с коллегами с других районов и регионов, где изучают удмуртский язык | Управление образования; Методический центр; Образовательные учреждения |
| 3.6 | Посещение «Музей исчезнувших деревень» деревни Сеп Игринского района | Май 2024 год | Изучение самобытности удмуртского народа | Методический центр; образовательные учреждения |
| 3.7 | Посещение Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» | Август 2024 год | Изучение самобытности удмуртского народа | Методический центр; образовательные учреждения |
| 3.8 | Проведение районных методических объединений учителей удмуртского языка (в том числе выездных) | 1 раз в квартал |  | Методический центр; Районное методическое объединение учителей удмуртского языка |

| 3.9 | Организация и проведение курсов для учителей и воспитателей по изучению Удмуртского языка и внедрение нового опыта | постоянно | Повышение уровня квалификации педагогических работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Сотрудничество образовательных организаций с семьями и общественными организациями |  |  |  |
| 4.1 | Проведение родительских собраний по темам этнокультурного воспитания. | 2024-2025 годы | Привлечение внимания родителей к сохранению и изучению удмуртского языка | Образовательные учреждения |
| 4.2 | Сотрудничество с общественными организациями Сюмсинского района | 2024-2025 годы | Привлечение внимания общественности к решению вопросов направленных на сохранение культуры | Управление образования; Образовательные учреждения; «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» Сюмсинское отделение |
| 5. | Промежуточные и итоговые мероприятия |  |  |  |
| 5.1 | Проведение приема у Главы муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» учеников, родителей и педагогов особо отличившихся в изучении и преподавании удмуртского языка | Декабрь 2024-2025 годы | Стимулирование учащихся, родителей и педагогов к изучению удмуртского языка | Управление образования; Образовательные учреждения |
| 5.2 | Педагогическая конференция по вопросам этнокультурного образования |  |  | Управление образования; Методический центр; Образовательные учреждения |

| 5.3 | Проведение фестиваля «Крепка семья – корнями» | Декабрь 2024-2025 годы |  | МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры»; Управление образования; Образовательные учреждения «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» Сюмсинское отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ___________________