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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая  2024 года                                                                                        № 306 
с. Сюмси 

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района на период 2024-2025 годов


В целях разработки общих принципов и подходов по вопросам реализации национальной и языковой политики в Сюмсинском районе, для создания условий эффективного двуязычия во всех сферах, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района  на период 2024-2025 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».  


Глава Сюмсинского района                                                           П.П. Кудрявцев
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УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Сюмсинский район Удмуртской Республики                           
от 15 мая 2024 года  № 306 

План мероприятий («дорожная карта»)
по развитию этнокультурного образования в образовательных учреждениях Сюмсинского района 
на период 2024-2025 годов

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственные исполнители

	1.
	Организационно-управленческие мероприятия

	1.1
	Разработка и утверждение правовых актов на муниципальном уровне
	до 1 апреля 2024 года
	Обеспечение нормативно-правовых условий 
	Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (далее–Управление образования); 
Муниципальное автономное учреждение «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» (далее – Методический центр)
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	1.2
	Разработка и утверждение правовых актов на уровне образовательных учреждений
	до 15 мая 2024 года
	Обеспечение нормативно-правовых условий
	Образовательные учреждения Сюмсинского района (далее – Образовательные учреждения)

	1.3
	Разработка и утверждение дорожной карты по развитию этнокультурного образования  
	до 15 
мая 2024 года
	Обеспечение нормативно-правовых условий
	Управление образования, Методический центр, образовательные учреждения

	1.4
	Разработка и утверждение дорожной карты по развитию этнокультурного образования 
 
	до 15 мая 2024 года
	Обеспечение нормативно-правовых условий
	Образовательные учреждения

	1.5
	Приведение в соответствии нормативно- правовых актов образовательных организаций, в части стимулирования руководителей и педагогов реализующих программы этнокультурного образования  в размере 15% в рамках урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования
	до 15 мая 2024 года
	Стимулирование руководителей и педагогических работников к созданию условий для изучения удмуртского языка учащимися и воспитанниками  образовательных учреждений Сюмсинского района

	Образовательные учреждения 

	2.
	Мероприятия для учащихся и детей дошкольного возраста 

	2.1
	Введение  в церемонию выноса флага  символики и гимна Удмуртской Республики, Сюмсинского района
 
	до 1 сентября 2024 года
	Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртскому языку


	Образовательные учреждения 
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	2.2
	Размещение на фасадах зданий баннеров с наименованиями и приветственными словами на удмуртском языке и использованием символики Удмуртской Республики
	Август 2024 года
	Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка
	Образовательные учреждения

	2.3
	Использование  наименований классов, расписания уроков и внеурочной деятельности, информационных стендов на удмуртском и русском языках 
	Постоянно
	Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртскому языку
	Образовательные учреждения

	2.4
	Использования учителями и воспитателями приветственных слов  на удмуртском языке
	Постоянно
	Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка
	Образовательные учреждения

	2.5
	Создание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Сюмсинская 
средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Сюмсинская СОШ)  
языкового класса
	С 1 сентября 2024 года
	
	МБОУ Сюмсинская СОШ

	2.6
	Разработка интерактивных игр для самостоятельного изучения удмуртского языка учениками
	2024-2025 годы
	Привлечение внимания учащихся к изучению удмуртского языка
	Образовательные учреждения

	2.7
	Проведение муниципального этапа олимпиады по удмуртскому языку и литературе
	Октябрь 2024-2025 годы
	Выявление способностей учащихся к изучению удмуртского языка 
	Управление образования; Методический центр; образовательные учреждения;

	2.8
	Проведение международного дня родного языка 
	21 февраля 2025 года 
	Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс этнокультурного образования 
	Образовательные учреждения;
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	2.9
	Месячник удмуртской культуры приуроченного ко  дню удмуртского языка (27 ноября)
	Ноябрь 2025 года
	Привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и развития удмуртского языка





	Образовательные учреждения 

	2.10
	Организация языковых клубов и театральных кружков в образовательных учреждениях и библиотеках 




	2024-2025 годы

	Привлечения внимания к вопросам сохранения и развития удмуртского языка
	Образовательные учреждения 

	2.11
	Проведение еженедельного дня национального костюма



	2024-2025 годы
	
	Образовательные учреждения

	2.12
	Организация летних лагерей и языковых смен для детей и молодежи с изучением удмуртского языка




	2024-2025 годы

	Привлечение интереса детей к изучению удмуртского языка
	Методический центр; Образовательные учреждения
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	2.13
	Празднование Удмуртских народных праздников: Толсур (Рождество), Вожодыр (Святки), Вой дыр (Масленица), Шайтан уллян (Изгнание шайтана), Акаяшка (весенний праздник в честь начала сева яровых), Гырон быдтон (праздник, проводимый на лугу в период цветения), Куарсур (праздник травы), Гербер, Выль ӝук (каша первого урожая), Пукрол (Покров день), 
Сизьыл юон (осенний праздник).
	2024-2025 годы


	Приобщение детей к празднованию удмуртских народных праздников. Изучение самобытности Удмуртского народа
	Образовательные учреждения; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинская детская школа исскуств» (далее – МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ»); 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кильмезская детская школа исскуств» (далее - МБОУ ДО «Кильмезская ДШИ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры  Сюмсинского района «Районный дом культуры» (далее - МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры»); 

	2.14
	Проведение Районного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение произведений удмуртских поэтов на удмуртском языке
	2024-2025 годы
	Привлечение и поощрение детей в выразительном исполнении произведений на родных языках
	Образовательные учреждения 
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	2.15
	Проведение мастер-классов по керамике, плетению, ткачеству, металлу, вязанию, вышивке.
	2024-2025 годы
	Введение терминов, понятий, восстановленных технологий народного искусства
	Методический центр;
Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский дом народного творчества» (по согласованию);
МБОУ ДО «Сюмсинская ДШИ».

	2.16
	Проведение мастер-класса по национальному костюму
	2024-2025 годы
	Привлечение учащихся к изучению самобытности удмуртского народа
	Национальный центр декоративно-прикладного искусства   и ремесел (по согласованию);
Образовательные учреждения 


	2.17
	Организация и проведение районного конкурса «Пичи Чеберайёс но Батыръёс», участие в республиканском этапе конкурса.
	2024-2025 годы
	Расширение кругозора детей, стимулирование творческих способностей 
	Сюмсинское отделение «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» 
Образовательные учреждения

	2.18
	Конкурс удмуртского костюма с элементами современности
- среди дошкольных учреждений;
- среди общеобразовательных учреждений.
	Апрель 2024-2025 годы
	Привлечение учащихся к изучению самобытности удмуртского народа
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинский дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО «Сюмсинский ДДТ»)


	2.19
	Экскурсия в Государственный национальный театр удмуртской Республики «За кулисами театра»

	2024-2025 годы
	Привлечение и поощрение  детей к изучению удмуртского языка
	Управление образования; Образовательные учреждения
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	2.20
	Экскурсия в Государственный Совет Удмуртской Республики
	2024-2025 годы
	Привлечение и поощрение  детей к изучению удмуртского языка



	Управление образования

	2.21

	Посещение Этномастерской
«Устокиос»
(изготовление различных оберегов)
	2014-2025 годы
	Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций Сближение  населения Сюмсинского района разных культур, сохранение межнационального сотрудничества  и дружбы;
народностей 

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК Сюмсинского района «ЦБС»)

	2.23


	Проведение этноигры
 «Народы России»
	2014-2025 годы
	Знакомство с достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей.
Сближение  населения Сюмсинского района разных культур, сохранение межнационального сотрудничества  и дружбы;
Народностей



	МБУК Сюмсинского района «ЦБС»
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	3.
	Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников

	3.1
	Организация и проведение районного конкурса «Учитель удмуртского языка и литературы» при проведении регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Удмуртии 2025»

	март 2025 года

	Выявление и поощрение творчески работающих педагогов, реализующих в своей деятельности принципы двуязычия 
	Управление образования; образовательные учреждения

	3.4
	Проведение «Мастер-классов» для учителей удмуртского языка и литературы» 
	2024-2025 годы
	
	Управление образования; Методический центр; Образовательные учреждения


	3.5
	Участие и проведение семинаров по вопросам этнокультурного образования
	2024-2025 годы
	Обмен опытом с коллегами с других районов и регионов, где изучают удмуртский язык
	Управление образования; Методический центр; Образовательные учреждения

	3.6
	Посещение «Музей исчезнувших деревень»   деревни Сеп Игринского района 
	Май 
2024 год
	Изучение самобытности удмуртского народа
	Методический центр; образовательные учреждения

	3.7
	Посещение Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»
	Август 2024 год
	Изучение самобытности удмуртского народа
	Методический центр; образовательные учреждения

	3.8
	Проведение районных методических объединений учителей удмуртского языка (в том числе выездных)


	1 раз в квартал
	
	Методический центр; Районное методическое объединение  учителей удмуртского языка
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	3.9
	Организация и проведение курсов для учителей и воспитателей по изучению Удмуртского языка и внедрение нового опыта
	постоянно
	Повышение уровня квалификации педагогических работников
	

	4.
	Сотрудничество образовательных организаций с семьями и  общественными организациями 

	4.1
	Проведение родительских собраний по темам этнокультурного воспитания. 
	2024-2025 годы
	Привлечение внимания родителей  к сохранению и изучению удмуртского языка
	Образовательные учреждения

	4.2
	Сотрудничество с общественными организациями Сюмсинского района
	2024-2025
годы
	Привлечение внимания общественности к решению вопросов направленных на сохранение культуры 
	 Управление образования;
Образовательные учреждения;
«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» Сюмсинское отделение 

	5.
	Промежуточные и итоговые мероприятия

	5.1
	Проведение  приема у Главы муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» учеников, родителей и педагогов особо отличившихся в изучении и преподавании удмуртского языка
	Декабрь 2024-2025 годы
	Стимулирование учащихся, родителей и педагогов  к изучению удмуртского языка
	Управление образования; Образовательные учреждения 

	5.2
	Педагогическая конференция по вопросам этнокультурного образования
	
	
	Управление образования;  Методический центр; Образовательные учреждения
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	5.3
	Проведение фестиваля «Крепка семья – корнями»
	Декабрь 2024-2025 годы
	
	МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры»;
Управление образования; Образовательные учреждения 
«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» Сюмсинское отделение
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