| Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 июня 2019 года                                                                                    № 250

с. Сюмси

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии

В целях подготовки к празднованию в 2020 году 100-летия государственности Удмуртии и в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 4 июля 2017 года № 186 «О праздновании 100-летия государственности Удмуртии и исполнения распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 2 октября 2018 года № 1175-р «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии» Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

- Утвердить прилагаемый  План мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии (далее - План);

- Утвердить организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия государственности Удмуртии в следующем составе:

Семенов В.И.  – Глава муниципального образования «Сюмсинский район», председатель организационного комитета;

Даровских Л.Е. – первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», заместитель председателя организационного комитета;

Овечкина Э.А. – начальник Управления культуры Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», секретарь организационного комитета;

Коркина А.А. – руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Сюмсинский район», Районного Совета депутатов и Администрации района;

Никулин Н.Г. – заместитель главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»;

Сметанина Н.И. – начальник Управления образования  Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»;

Стрелкова Н.И. – председатель Сюмсинского районного отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» (по согласованию);

2

Шубина Т.С. – главный редактор автономного учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты «Знамя» (по согласованию).

- Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) муниципального образования «Сюмсинский район» разработать и утвердить Планы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» Даровских Л.Е.

Глава муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                         В.И.Семенов

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 21 июня 2019 года № 250

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительные и организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний оргкомитета | 1 раз в квартал | Заместитель председателя оргкомитета |
| 1.2 | Использование праздничной символики 100-летия государственности Удмуртии | В течении всего периода | Организаторы мероприятий |
| 1.3 | Освещение в районной газете «Знамя», на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район», в соцсетях о мероприятиях, посвященных подготовке и празднованию 100-летия государственности Удмуртии | В течении всего периода | Редакция газеты «Знамя», Администрация района |
| 1.4 | Оформление праздничной юбилейной символикой объектов социальной сферы, предприятий и учреждений | Ноябрь 2019 года, январь 2020 года | Руководители предприятий и учреждений |
| 1.5 | Оформление фотовыставки «История былых времен…» | С июня 2019 года по ноябрь 2020 года | Архивный отдел Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |
| 1.6 | Продолжить рубрику в районной газете «Знамя» «Заметки с архивных полок» | С июня 2019 года по ноябрь 2020 года | Архивный отдел Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |
| - Основные мероприятия |  |  |  |
| Управление образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |
| 2.1 | Районный фестиваль временных разновозрастных отрядов «Территория детства» | Июнь– август 2019 года | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинский дом детского творчества» (далее – ДДТ), общеобразовательные учреждения(далее – ОУ), Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» (далее – ОФКСиМП) |
| 2.2 | Единый классный час, занятие «Урок России», «Моя Удмуртия» | Сентябрь 2019 года | ОУ, дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) |
| 2.3 | Районный открытый урок по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) | Сентябрь 2019 года | Муниципальное казённое учреждение «Районный методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» (далее – РМЦ ОУ), районное методическое объединение (далее – РМО) ОРКСЭ |
| 2.4 | Участие в республиканском конкурсе «Цвети, моя Удмуртия» | Сентябрь 2019 года | ДДТ |
| 2.5 | Организация краеведческих экскурсий школьников по Сюмсинскому району, Удмуртской Республике | 2019 – 2020 годы | ОУ, ДДТ |
| 2.6 | Районный творческий образовательный проект «Великие труженики и миротворцы – наши земляки и сограждане», посвященный юбилеям М.Т.Калашникоа и М.В.Абашева | Май – ноябрь 2019 года | РМЦ ОУ, ДДТ, РМО ИЗО, РМО русского языка и литературы |
| 2.7 | Районная выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» по теме «Традиционные ремесла» | Октябрь – ноябрь 2019 года | ДДТ |
| 2.8 | Мероприятия в учреждениях образования, посвященные Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии (классные часы, недели национальных культур и народов, проживающих в Удмуртской Республике) | Ноябрь 2019 года | Школы, детские сады, детский дом |
| 2.9 | Районное интерактивное творческое образовательное мероприятие «Единым духом мы сильны на безе муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Маркеловская основная общеобразовательная школа»(далее – Маркеловская ООШ) | Ноябрь 2019 года, Ноябрь 2020 года | Маркеловская ООШ, ДДТ, общественные организации, школы |
| 2.10 | Районная конференция исследовательских работ «Моя малая Родина» | Ноябрь 2019 года | ДДТ, РМЦ ОУ, школы |
| 2.11 | Районный конкурс «Пичи чеберайёс но батыръёс» среди воспитанников детских садов | Ноябрь 2019 года | РМЦ ОУ, общественные организации, ДОУ |
| 2.12 | Единый классный час «Михаил Тимофеувич Калашников – конструктор, человек, гражданин» | Ноябрь 2019 года | Школы |
| 2.13 | Участие в республиканском конкурсе «Моя малая Родина: Природа, культура, этнос» | Декабрь 2019 года | ДДТ |
| 2.14 | Районная национальная новогодняя ёлка для детей разных национальностей | Декабрь 2019 года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» (далее – РДК), РМО удмуртского языка, РМЦ ОУ, общественные организации |
| 2.15 | Районная удмуртская новогодняя ёлка для детей, изучающих удмуртский язык и культуру | Декабрь 2019 года | РДК, РМО удмуртского языка, РМЦ ОУ, общественные организации |
| 2.15 | Районный конкурс «Чеберина» среди учащихся старших классов учреждений образования | Ноябрь 2020 года | РМЦ ОУ, общественные организации, ДОУ |
| 2.16 | Участие в районном торжестве, посвящённом 100-летию государственности Удмуртии | Ноябрь 2020 года | УО, ОУ, ДОУ, ДДТ |
| Управление культуры Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |
| 2.17 | Межрайонный фестиваль «Узы – боры» | 13 июля 2019 года, июль 2020 года | Лебедева З.Г. |
| 2.18 | Районный фестиваль удмуртской культуры «Чибориё тугоко» | Март 2020 года | Корякина Н.И. |
| 2.19 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственности Удмуртии | Ноябрь 2020 года | Лебедева З.Г. |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |
| 2.20 | Вэб-квест «Путешествие в историю Удмуртского края» | Ноябрь-декабрь 2019 года | Центральная районная библиотека |
| 2.21 | Районный конкурс презентаций «Люблю тебя, мой край родной» | Октябрь- ноябрь 2019 года | Районная детская библиотека |
| 2.22 | Книжная выставка «Краше тебя нет на свете земли» | Ноябрь 2019 года | Кильмезский сельский филиал |
| 2.23 | Игра-путешествие «Мынам шаере» | Ноябрь 2019 года | Кильмезская сельский филиал |
| 2.24 | Выставка «Дружба целый век» | Ноябрь 2019 года | Орловский сельский филиал |
| 2.25 | Мастер-класс «Русские и удмуртские куклы» | Ноябрь-декабрь 2019 года | Орловский сельский филиал |
| 2.26 | Фотовыставка «Моя малая Родина» | Ноябрь-декабрь 2019 года | Блаж-Юсовский сельский филиал |
| 2.27 | Книжная выставка «Край, в котором я живу» | Ноябрь-декабрь 2019 года | Блаж-Юсовский сельский филиал |
| 2.28 | Праздничная программа «Мой край родной, тебе поклон земной» | Ноябрь 2019 года | Блаж-Юсовский сельский филиал |
| 2.29 | Час истории «Противостояние» (о мятеже рабочих Ижевского и Воткинского заводов) | Ноябрь 2019 года | Дмитрошурский сельский филиал |
| 2.30 | Книжная выставка «Наше славное прошлое». | Ноябрь 2019 года | Дмитрошурский сельский филиал |
| 2.31 | Познавательная викторина «По городам и весям Удмуртии» | Ноябрь 2019 года | Дмитрошурский сельский филиал |
| 2.32 | Выставка «Моя родная Удмуртия» | Ноябрь 2019 года | Муки-Каксинский сельский филиал |
| 2.33 | Познавательно-игровая программа «Край, в котором мы живем» | Ноябрь 2019 года | Муки-Каксинский сельский филиал |
| 2.34 | Информационный час на тему «Нет роднее стороны, чем Удмуртия моя!» - Мультимедийная презентация об Удмуртской республике | Ноябрь 2019 года | Гуртлудский сельский филиал |
| 2.35 | Выставка книг «Навеки с Россией» | Ноябрь 2019 | Гуртлудский сельский филиал |
| 2.36 | Час информации «Чем интересна Удмуртия» | Ноябрь 2019 года | Гуринский сельский филиал |
| 2.37 | Презентация выставки «Родного края разноцветье» | Ноябрь 2019 года | Васькинский сельский филиал |
| 2.38 | Книжная выставка «В краю родном, соловушки поют» | Ноябрь 2019 года | Васькинский сельский филиал |
| 2.39 | Конкурс чтецов «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» | Ноябрь 2019 года | Зонский сельский филиал |
| 2.40 | Книжная выставка «Мой край родниковый» | Ноябрь 2019 года | Зонский сельский филиал |
| 2.41 | - Книжная выставка «Мой край - Удмуртия моя» | Ноябрь 2019 года | Лекшурский сельский филиал |
| 2.42 | - Игра счастливый случай «Ах, Родина, простор мой голубой!» | Ноябрь -декабрь 2019 года | Лекшурский сельский филиал |
| 2.43 | Путешествие по родному краю с Лопшо Педунем | Ноябрь -декабрь 2019 года | Лекшурский сельский филиал |
| 2.44 | Вэб-квест «Путешествие в историю Удмуртского края» | Ноябрь-декабрь 2019 года | Центральная районная библиотека |
| Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания Сюмсинского района» |  |  |  |
| 2.45 | «И для меня не было России без маленькой Удмуртии моей…» мероприятие для социальных работников (с привлечением ЦБС Сюмсинского района) | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Лялина Н.С. |
| 2.46 | «Удмуртия – Вчера – Сегодня – Завтра» изготовление буклетов, подарочных открыток о достопримечательностях Удмуртской Республики | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Лялина Н.С. |
| 2.47 | «Моя малая родина – Удмуртия» оформление стенда в спец. домах | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Лялина Н.С. |
| 2.48 | Поздравление граждан пожилого возраста и инвалидов Сюмсинского района со 100-летием государственности Удмуртии (с привлечением волонтеров с.Сюмси, детей и подростков) | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Лялина Н.С. |
| 2.49 | Праздничное мероприятие «Люблю тебя Удмуртия моя» | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Селезнева О.В. |
| 2.50 | Фотовыставка «Края мои родные» | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Селезнева О.В. |
| 2.51 | Клуб «Любителей поэзии» чтение стихов про Удмуртию | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Селезнева О.В. |
| 2.52 | Разработка материала история Удмуртии | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Тетенькина Н.В. |
| 2.53 | Создание стен газеты к 100-летию государственности Удмуртии | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Тетенькина Н.В. |
| 2.54 | Поздравление получателей социальных услуг с праздником, 100-летней годовщиной государственности Удмуртии: - Страницы истории (небольшой рассказ о том, как и когда появился этот праздник) | IV квартал 2019 года | Заведующие отделениями Абдрахманова Г.И. Прозорова Г.А. |
| 2.55 | Мини-концерт, совместно с учащимися 4б класса Кильмезской средней общеобразовательной школы | IV квартал 2019 года | Заведующие отделениями Абдрахманова Г.И. Прозорова Г.А. |
| 2.56 | Беседа-викторина – «В единстве наша сила» | IV квартал 2019 года | Заведующие отделениями Абдрахманова Г.И. Прозорова Г.А. |
| 2.57 | Туристический слет для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности «Мы вместе!» | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Степанова Т.П. |
| 2.58 | Выставка детских рисунков «Удмуртия – 100 лет» | IV квартал 2019 года | Заведующая отделением Степанова Т.П. |
| Муниципальное казенное учреждение Сюмсинского района «Молодежный центр «Светлана» (далее – МКУ МЦ «Светлана») |  |  |  |
| 2.59 | Конкурс «Удмуртское национальное блюдо», среди волонтерского отряда «Апельсин» МКУ МЦ «Светлана» | Февраль 2020 года | Специалисты МКУ МЦ «Светлана» |
| 2.60 | Конкурс на лучший Удмуртский оберег своими руками | Март 2020 года | Специалисты МКУ МЦ «Светлана» |
| Сюмсинское отделение межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» |  |  |  |
| 2.62 | Участие в республиканском конкурсе научно-исследовательских проектов Удмуртской республики «Ошмесо Шаер- Родниковый край! | С мая по ноябрь 2019 года | Стрелкова Н.И., Владимирова Е.В., Исупова Т.Г. |
| 2.63 | Легоакция «Калашников. Оружейная Удмуртия» | Октябрь 2019 года | Стрелкова Н.И. Климова Н.Н. |
| 2.64 | # Круглый стол в Администрации района на тему «Практическая роль общества в сохранении и развитии удмуртского языка в Сюмсинском районе» | 21 февраля 2020 года | Общественный совет МО «Сюмсинскийй район», Брагина З.И., Стрелкова Н.И, Иванова Е.П. |
| 2.65 | Отчётно-выборная конференция Сюмсинского отделения «Удмурт Кенеш» | Октябрь 2020 года | Стрелкова Н.И. Иванова Е.П. |

_________________